Техническое задание соисполнителю проекта ФИП «Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования» на период 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Наименование мероприятий | Результат  | Ответственный исполнитель от МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
| До 16.02 | Подготовка и заключение соглашений с соисполнителями ФИП | Соглашения подписаны | Семейкина Т.А.директор |
| 16.02-17.02 | Участие в Тьюторской НЕконференции | Участие  | Семейкина Т.АСустретова К.Д.Пугачева Г.В.Мулкаманова Е.В.Цимбалова С.Ю. |
| До 31.03 | Формирование тьюторской команды, состоящей из педагогов МОУ Ананьинская ОШ ЯМР | Утверждена локальным актом ОУ | Семейкина Т.А.директор |
| До 31.03  | Выбор тьютора по сопровождению педагогов и обучающихся, выпускников организаций профессионального образования | Утвержден состав локальным актом ОУ | Семейкина Т.А.директор |
| До 31.03  | Включение мероприятий ФИП в планы ОУ | Планы утверждены руководителем ОУ | Семейкина Т.А.директор |
| До 31.03 | Создание страницы ФИП на сайте ОУ  | Страница ФИП на сайте организации  | Цимбалова С.Ю. |
| До 31.03  | Разработка и утверждение положения о тьюторском сопровождении в ОУ  | Приняты Положения  | Семейкина Т.А.директор |
| До 30.04 | Создание ВТК и разработка частных моделей «Тьюторское сопровождение выпускника университета»  | Разработана графическая схема и краткое описание модели  | Репина А.В., Тихомирова О.В., Логинова А.Н. / координаторы МТК, проектные группы соисполнителей |
| 20.04-21.04 | Участие подготовке и проведении межрегионального Образовательного Со-Бытия «От тьюторанта к тьютору: межпоколенная передача» | Мероприятие проведено  | Семейкина Т.А.директор |
| До 30.06 | Участие в создании информационно-образовательных ресурсов неформального и информального педагогического образования (навигаторы, диагностические приложения) | Ресурс ТьюторIn | Семейкина Т.А.директор |
| До 30.06 | Участие в разработке ДООП+УММ «Шаги к учителю будущего» (модуль для 9 кл.)  | УММ размещены в цифровой среде | Семейкина Т.А.директор |
| До 31.08 | Обучение членов ТК и МТК по программе повышения квалификации «ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов» (по результатам диагностики) | Обучены члены ТК и МТК | Семейкина Т.А.директор |
| 24-25.08 | Участие в проведении образовательного интенсива «Школа тьютора»  | Мероприятие проведено  | Семейкина Т.А.директор |
|  С 1.09- | Составление плана и запуск полевого исследования частной модели тьюторского сопровождения согласно плану совместных мероприятий ФИП ЯГПУ- соисполнители, 2023 | План исследования, информация на сайте  | Семейкина Т.А.директор |
| 13.10 и/или в рамках международной тьюторской конференции | Участие в межрегиональной презентационной он-лайн площадке «Модели и инструменты тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в процессе непрерывного педагогического образования» | Представлены для общественности частные модели и инструменты диагностики и сопровождения  | Семейкина Т.А.директор |