**Комплекс мероприятий по реализации программы базовой площадки**

**по теме: Социальное партнерство: ШКОЛА – ССУЗ – ПРОИЗВОДСТВО как условие процесса профессионального самоопределения школьников через внедрение новых методов и организационных форм обучения и воспитания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Мероприятия | Форма проведения мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за реализацию мероприятия | Подведение итогов, результаты деятельности |
| 1. **Мероприятия с учащимися**
 |
| 1.1 | **Организация профильной смены ДОЛ** | **Интерактивные занятия** | **октябрь-декабрь 2019г.****Январь-март 2020г.** | **Директор ОУ,****зам. директора по УВР, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы** |  **Презентация работы ДОЛ на школьном сайте** |
| Тема 1.1. Классификация декоративных растений (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 8 часов (теория) | 28.10.2019 | Директор ОУ,зам. директора по УВР, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Контрольная работа по теме занятия |
| Тема 1.1 Общие приемы агротехники цветочно -декоративных и древесно-кустарниковых культур (ОП «Рабочий зеленого хозяйства»Основы ландшафтного дизайна) |  8 часов (теория) | 30.10.2019 | Директор ОУ,зам. директора по УВР, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы |  Контрольная работа по теме занятия |
| Тема 1.2. Способы размножения декоративных растений (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 2 часа лекции, 4 часа практическое занятие | Весенние каникулы(23 марта 2020г) | Директор ОУ,зам. директора по УВР, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Защита практической работы |
| Тема 1.3. Виды цветочного оформления ландшафта: ландшафтные цветники (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 4 часа (теория) | Весенние каникулы(23 марта 2020г) |  | Контрольная работа по теме занятия |
| Тема 1.3 Знакомство с регламентирующими документами по компетенции «Ландшафтный дизайн» направление: WorldSkills Russia Junior. (ОП «Рабочий зеленого хозяйства»Основы ландшафтного дизайна) | 2 часа (теория) | Весенние каникулы(24 марта 2020г) |  | Контрольная работа по теме занятия |
| Тема 1.4 Отработка практических навыков по модулямМодуль А: Рабочий процесс . (ОП «Рабочий зеленого хозяйства»Основы ландшафтного дизайна) | 1 час лекция, 1 час практическое занятие | Весенние каникулы(24 марта 2020г) |  | Контрольная работа по теме занятия |
| Тема 1.4. Виды цветочного оформления ландшафта: регулярные цветники (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 4 часа (теория) | Весенние каникулы(25 марта 2020г) |  | Контрольная работа по теме занятия |
| Тема 1.5. Выращивание рассады цветочных растений (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 2 часа (теория) | Весенние каникулы(25 марта 2020г) |  | Контрольная работа по теме занятия |
| 1.2 | **Проведение практических занятий для учащихся на базе тепличного хозяйства «Лазаревское»**  | **Практические занятия** | **Март-апрель-май 2020г.** | **Директор ОУ,****зам. директора по УВР, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы** | **Выращивание рассады для оформления школьного двора.****Фотоотчет на сайте ОУ** |
| Тема 1.5. Выращивание рассады цветочных растений (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 6 часов практические занятия | Весенние каникулы(27 марта 2020г) |  | Защита практической работы |
| Тема 1.5. Выращивание рассады цветочных растений (ОП «Выращивание и уход за цветочными растениями») | 6 часов практические занятия | Весенние каникулы(30 марта 2020г) |  | Защита практической работы |
| 1.3 | **Проведение практических занятий для учащихся на базе СЦК ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж** |  |  |  | **Защита практической работы**. **Фотоотчет на сайте ОУ** |
| Тема 1.1 Общие приемы агротехники цветочно -декоративных и древесно-кустарниковых культур (ОП «Рабочий зеленого хозяйства»Основы ландшафтного дизайна) | 2 часа лекции, 16 часов практики | .Июнь 2020г |  | Защита практической работы |
| Тема 1.5 Отработка практических навыков по модулямМодуль С: Мощение (ОП «Рабочий зеленого хозяйства»Основы ландшафтного дизайна) | 1 час лекция, 14 часов практические занятия | Июнь 2020г |  | Защита практической работы |
| Тема 1.6 Отработка практических навыков по модулямМодуль D: Стены (ОП «Рабочий зеленого хозяйства»Основы ландшафтного дизайна) | 1 час лекция, 8 часов практические занятия | Июнь 2020г. |  | Защита практической работы |
| 1.4 | **Организация экскурсий школьников в ССУЗЫ и на производство** |  |  | **Директор ОУ,****зам. директора по УВР,****ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы** | **Отчеты школьников об экскурсиях, фотоотчет для сайта ОУ** |
|  | Экскурсия «Первый шаг в профессию» в ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж | Интерактивная экскурсия | 29 октября 2019 года | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Отчеты школьников об экскурсиях |
|  Экскурсия в ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж (6 Региональный чемпионат по компетенции «Ландшафтный дизайн» WorldSkills-на базе РЛТК) | экскурсия | 31 октября 2019 года | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Отчеты школьников об экскурсиях |
| Экскурсия на производство ТК «Лазаревское» | экскурсия | 30 октября 2019 года | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы |
| 1.5 | Конкурс дизайн-проектов «Наш любимый школьный двор» | Конкурс для школьников и студентов ССУЗОВс участием преподавателей и, представителей производства в составе жюри | Март 2020г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Утверждение проектов-победителей |
| 1.6 | Конкурс «Наш любимый школьный двор»  | Номинации конкурса:лучшая клумба, малые архитектурные формы, использование природного материала для украшения двора | Апрель-май 2020г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Реализация дизайн-проектов, победителей конкурса |
| 1.7 | Создание экологической тропы. Экскурсия по экологической тропе в РЛТК (образовательный экологический туризм) | Практическая работа с участием преподавателей и студентов ССУЗОВ | Май 2020 г. Март-апрель-май 2021г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Реализация проекта.Презентация экологической тропы. |
| 1.8 | День Земли | Праздник с участием преподавателей и студентов ССУЗОВ | 22.04.2020 | Администрация школы | Фотоотчет о празднике |
| 1.9 | День экологии | Праздник с участием преподавателей и студентов ССУЗОВ | 15.04.2021 | Администрация школы | Фотоотчет о празднике |
| 1.10 | Участие в XV Ежегодном межрегиональном конкурсе творческих работ школьников «О, русский лес! Ты чудо из чудес!» |  | Апрель 2020 г. | ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж | Публикация результатов на сайте ОУ |
| 1.11 | Участие в III научно-практической конференции исследовательских работ студентов и школьников |  | Май 2020 | ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж | Публикация результатов на сайте ОУ |
| 1.12 | Участие во всероссийских акциях «Посади дерево!» и «Живи, лес!»  |  | Май 2020 г.Сентябрь 2020 г. | ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледжШкола | Публикация результатов на сайте ОУ |
| 1.13 | Подготовка школьников к участию в 7 Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы ЯО по компетенции «Ландшафтный дизайн» (WorldSkills Russia)-юниор и участие |  | 2020 годНоябрь 2020 г. | ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж |  |
| 1. **Планово-аналитическая деятельность**
 |
| 2.1 | Согласование программ внеурочной деятельности для школьников 7-9 классов | Круглый стол с участием представителей ССУЗОВ и производства | Сентябрь-октябрь 2019г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР,ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Утверждение программ |
| 2.2 | Мониторинг состояния деревьев в школьном саду | Инвентаризация березовой рощи.Санитарная вырубка на территории школьного сада. | Сентябрь-октябрь 2021г. | Администрация школы | Проведение инвентаризации березовой рощи, санитарная рубка |
| 2.3 | Организация аналитической деятельности по итогам внедрения модели | Круглый стол с участием представителей ССУЗОВ и производства | Июнь 2021г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы | Отчет о результатах работы базовой площадки |
| 1. **Информационная работа**
 |
| 3.1 |  Освещение работы базовой площадки на школьном сайте | Публикации результатов ОЭР в рубрике «Базовая площадка» | По мере проведения планируемых мероприятий | Ответственный за работу школьного сайта | Размещение информации о мероприятиях |
| 3.2 | Публикация в СМИ | Газета ЯМР «Агрокурьер» | По мере проведения планируемых мероприятий | Администрация школы | Статьи с описанием организованных мероприятий |